## Hoja 1
Kachate
|  |  |  | Septiembre | [30 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre
Actividades | Responsable | Fecha inicio | Fecha termino | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.Fase de Inicio
1.1 Establecimiento de objetivos generales del proyecto | Todos los integrantes | 2025-09-05 | 2025-09-05 | bar: Semana 1 5
1.1.1 Revision de la idea base del proyecto y aliacion de vision del equipo | Todos los integrantes | 2025-09-05 | 2025-09-05 | bar: Semana 1 5
1.1.2 Definicion de los objetivos especificos | Todos los integrantes | 2025-09-05 | 2025-09-05 | bar: Semana 1 5
1.2 Identificacion de usuarios del proyecto | Todos los integrantes | 2025-09-05 | 2025-09-05 | bar: Semana 1 5
1.2.1 Analisis de perfiles de usuarios potenciales (Vegano, celiaco ,vegetariano, etc) | Todos los integrantes | 2025-09-05 | 2025-09-05 | bar: Semana 1 5
1.3 Aclaracion del proposito del proyecto | Todos los integrantes | 2025-09-05 | 2025-09-05 | bar: Semana 1 5
1.3.1 Redaccion del proposito y justificacion | Todos los integrantes | 2025-09-05 | 2025-09-05 | bar: Semana 1 5
1.3.2 Definicion del valor diferencial frente a otras apps | Todos los integrantes | 2025-09-05 | 2025-09-05 | bar: Semana 1 5
1.4 Estudios preliminares de factibilidad | Todos los integrantes | 2025-09-05 | 2025-09-05 | bar: Semana 1 5
1.4.1 Evaluacion tecnica (Viabilidad de ML Kit, Firebase, API OFF) | Todos los integrantes | 2025-09-05 | 2025-09-05 | bar: Semana 1 5
1.5 Confirmacion de roles | Todos los integrantes | 2025-09-05 | 2025-09-05 | bar: Semana 1 5
1.5.1 Asignacion de roles SCRUM | Todos los integrantes | 2025-09-05 | 2025-09-05 | bar: Semana 1 5
1.6 Establecimiento del plan de comunicacion | Todos los integrantes | 2025-09-05 | 2025-09-05 | bar: Semana 1 5
1.6.1 Definiciones de canales de comunicacion (Whatsapp, Github y Discord) | Todos los integrantes | 2025-09-05 | 2025-09-05 | bar: Semana 1 5
1.7 Analisis del mercado y aplicaciones similares | Todos los integrantes | 2025-09-05 | 2025-09-05 | bar: Semana 1 5
1.7.1 Identificacion de apps comparables (Fictia, OFF , etc) | Todos los integrantes | 2025-09-05 | 2025-09-05 | bar: Semana 1 5
1.7.2 Analisis de fortalezas y debilidades del mercado | Todos los integrantes | 2025-09-05 | 2025-09-05 | bar: Semana 1 5
2.Fase de Planificacion
2.1 Definir alcance del proyecto | Luis Hinojosa | 2025-09-07 | 2025-09-10
2.1.2 Identificacion de funcionalidades principales (Login,OCR,Recomendaciones y Perfil de usuario) | Luis Hinojosa | 2025-09-07 | 2025-09-08 | bar: Semana 1 7 to Semana 2 8
2.2 Definicion de requerimientos funcionales y no funcionales | Damian Henriquez | 2025-09-07 | 2025-09-08 | bar: Semana 1 7 to Semana 2 8
2.2.1 Levantamiento de requerimientos funcionales | Damian Henriquez | 2025-09-07 | 2025-09-08 | bar: Semana 1 7 to Semana 2 8
2.2.2 Establecimiento de requimientos no funcionles (rendimiento, usabilidad, seguridad, proteccion de datos usuarios) | Damian Henriquez | 2025-09-07 | 2025-09-08 | bar: Semana 1 7 to Semana 2 8
2.3 Creacion de casos de uso | Todos los integrantes | 2025-09-09 | 2025-09-10 | bar: Semana 2 9 to Semana 2 10
2.3.1 Identificacion de actores principales | Todos los integrantes | 2025-09-09 | 2025-09-10 | bar: Semana 2 9 to Semana 2 10
2.3.2 Elaboracion de diagramas de casos de uso (UML) | Todos los integrantes | 2025-09-09 | 2025-09-10 | bar: Semana 2 9 to Semana 2 10
2.4 Diseño de arquitectura del sistema | Damian Henriquez | 2025-09-09 | 2025-09-10 | bar: Semana 2 9 to Semana 2 10
2.4.1 Definicion de interacciones entre capas (UI, logica, datos) | Damian Henriquez | 2025-09-09 | 2025-09-10 | bar: Semana 2 9 to Semana 2 10
2.5 Creacion Mockup | Francisco Arriagada y Luis Hinojosa | 2025-09-09 | 2025-09-10 | bar: Semana 2 9 to Semana 2 10
2.5.1 Diseño de pantallas principales (Login, OCR, Perfil, Recomendaciones) | Francisco Arriagada y Luis Hinojosa | 2025-09-09 | 2025-09-10 | bar: Semana 2 9 to Semana 2 10
2.6 Matriz Raci | Damian Henriquez | 2025-09-09 | 2025-09-10 | bar: Semana 2 9 to Semana 2 10
2.6.1 Identificacion de roles y tareas criticas | Damian Henriquez | 2025-09-09 | 2025-09-10 | bar: Semana 2 9 to Semana 2 10
3.Fase de Desarrollo
3.1 Configuracion del entorno de desarrollo | Todos los integrantes | 2025-09-11 | 2025-09-11 | bar: Semana 2 11
3.2 Creacion del proyecto base en Andorid Studio | Todos los integrantes | 2025-09-12 | 2025-09-15 | bar: Semana 2 12 to Semana 3 15
3.3 Desarrollo modulo de login | Damian Henriquez | 2025-09-15 | 2025-09-20 | bar: Semana 3 15 to Semana 3 16
3.3.1 Configuracion de Firebase en el proyecto | Damian Henriquez | 2025-09-15 | 2025-09-16 | bar: Semana 3 15 to Semana 3 16
3.3.2 Creacion del modelo de usuarios en Firebase | Damian Henriquez | 2025-09-15 | 2025-09-16 | bar: Semana 3 15 to Semana 3 16
3.3.3 Implementacion del registro de usuarios | Damian Henriquez | 2025-09-15 | 2025-09-16 | bar: Semana 3 15 to Semana 3 16
3.3.4 Implementacion del inicio de sesion | Damian Henriquez | 2025-09-15 | 2025-09-16 | bar: Semana 3 15 to Semana 3 16
3.3.5 Creacion de interfacez maqueta de usuario | Damian Henriquez | 2025-09-17 | 2025-09-18 | bar: Semana 3 17 to Semana 3 18
3.3.6 Recuperacion y restablecimiento de contraseña | Damian Henriquez | 2025-09-19 | 2025-09-20 | bar: Semana 3 19 to Semana 3 20
3.3.7 Manejo de sesion y persitencia | Damian Henriquez | 2025-09-19 | 2025-09-20 | bar: Semana 3 19 to Semana 3 20
3.4 Diseño de la interfaz principal | Luis Hinojosa | 2025-09-20 | 2025-09-20 | bar: Semana 3 21
3.5 Desarrollo del modulo OCR con ML-KIT | Luis Hinojosa | 2025-09-21 | 2025-09-24 | bar: Semana 3 21
3.5.1 Revision de documentacion y dependencias | Luis Hinojosa | 2025-09-22 | 2025-09-22 | bar: Semana 4 22
3.5.2 Configuracion de permisos y camara | Luis Hinojosa | 2025-09-23 | 2025-09-23 | bar: Semana 4 23
3.5.3 Implementacion del detector OCR | Luis Hinojosa | 2025-09-23 | 2025-09-23 | bar: Semana 4 23
3.5.4 Procesamiento del texto reconocido | Luis Hinojosa | 2025-09-24 | 2025-09-24 | bar: Semana 4 24
3.5.5 Diseño interfaz de OCR | Luis Hinojosa | 2025-09-24 | 2025-09-24 | bar: Semana 4 24
3.6 Desarrollo del modulo de recomendacion | Francisco Arriagada | 2025-09-24 | 2025-09-25 | bar: Semana 4 24
3.6.1 Revision de la API de Open Food Facts | Francisco Arriagada | 2025-09-24 | 2025-09-26 | bar: Semana 4 24 to Semana 4 26
3.6.2 Configuracion de conexion con la API | Francisco Arriagada | 2025-09-24 | 2025-09-26 | bar: Semana 4 24 to Semana 4 26
3.6.3 Creacion del modelo de datos | Francisco Arriagada | 2025-09-24 | 2025-09-26 | bar: Semana 4 24 to Semana 4 26
3.6.4 Implementacion de buscador de productos | Francisco Arriagada | 2025-09-27 | 2025-09-30 | bar: Semana 4 27 to Semana 5 30
3.6.5 Filtrado segun tipo de usuario | Francisco Arriagada | 2025-09-27 | 2025-09-30 | bar: Semana 4 27 to Semana 5 30
3.6.6 Diseño de interfaz de recomendaciones | Francisco Arriagada | 2025-09-27 | 2025-09-30 | bar: Semana 4 27 to Semana 5 30
3.7 Manejo de errores y retroalimentacion | Todos los integrantes | 2025-09-30 | 2025-09-30 | bar: Semana 5 30
3.8 Optimizacion de rendimiento | Todos los integrantes | 2025-09-30 | 2025-10-04 | bar: Semana 5 30 to Semana 5 4
3.9 Desarrollo Backend Kachate | Todos los integrantes | 2025-10-04 | 2025-10-14 | bar: Semana 5 4
3.9.1 Diseño Arquitectura Backend | Todos los integrantes | 2025-10-04 | 2025-10-06 | bar: Semana 5 4 to Semana 6 6
3.9.2 Configuracion entorno firebase + Node 20 | Todos los integrantes | 2025-10-07 | 2025-10-10 | bar: Semana 6 7 to Semana 6 10
3.9.3 Middleware de autenticacion de Firebase | Todos los integrantes | 2025-10-13 | 2025-10-16 | bar: Semana 7 13 to Semana 7 16
3.9.4 Logica de analisis de ingredientes | Todos los integrantes | 2025-10-20 | 2025-10-24 | bar: Semana 8 20 to Semana 8 24
3.9.5 Desarrollo endpoint /analizar | Todos los integrantes | 2025-10-25 | 2025-11-27 | bar: Semana 8 25 to Semana 9 27
3.9.6 Registro de historial y logs | Todos los integrantes | 2025-11-04 | 2025-11-06 | bar: Semana 10 4 to Semana 10 6
3.9.7 CRUD admin de ingredientes | Todos los integrantes | 2025-11-07 | 2025-11-10 | bar: Semana 10 7 to Semana 11 10
3.9.8 Preparacion para produccion | Todos los integrantes | 2025-11-11 | 2025-12-12 | bar: Semana 11 11 to Semana 11 12
3.9.9 Deploy productivo Firebase Functions | Todos los integrantes | 2025-11-13 | 2025-11-13 | bar: Semana 11 13
3.9.10 Pruebas post-deploy backend | Todos los integrantes | 2025-11-13 | 2025-11-14 | bar: Semana 11 13 to Semana 11 14
3.10 Ultimos ajustes del sistema (Frontend + Panel Admin) | Todos los integrantes | 2025-11-17 | 2025-11-21
3.10.1 Diseño conceptual del panel de administrador | Todos los integrantes | 2025-11-17 | 2025-11-17 | bar: Semana 12 17
3.10.2 Adaptacion del panel a funciones del admin mediante la API | Todos los integrantes | 2025-11-17 | 2025-11-17 | bar: Semana 12 17
3.10.3 Diseño de interfaz del panel de Admin | Todos los integrantes | 2025-11-17 | 2025-11-18 | bar: Semana 12 17 to Semana 12 18
3.10.4 Maquetacion de vista del panel admin en la app | Todos los integrantes | 2025-11-18 | 2025-11-18 | bar: Semana 12 18
3.10.5 Implementacion apartado: Listado de ingredientes | Todos los integrantes | 2025-11-18 | 2025-11-18 | bar: Semana 12 18
3.10.6 Implementacion apartado: Agregar ingrediente | Todos los integrantes | 2025-11-18 | 2025-11-19 | bar: Semana 12 18 to Semana 12 19
3.10.7 Implementacion apartado: Editar ingrediente | Todos los integrantes | 2025-11-19 | 2025-11-19 | bar: Semana 12 19
3.10.8 Implementacion apartado: Eliminar ingrediente | Todos los integrantes | 2025-11-19 | 2025-11-19 | bar: Semana 12 19
3.10.9 Implementacion apartado: Reporte en formato JSON | Todos los integrantes | 2025-11-19 | 2025-11-21 | bar: Semana 12 19 to Semana 12 21
3.10.10 Validacion de permisos de acceso (Rol admin) | Todos los integrantes | 2025-11-21 | 2025-11-21 | bar: Semana 12 21
3.10.11 Correciones finales del admin | Todos los integrantes | 2025-11-21 | 2025-11-21 | bar: Semana 12 21
4. Cierre de proyecto | Todos los integrantes | 2025-11-21 | 2025-11-22