## RESUMEN
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Damián Henriquez
2.- Luis Hinojosa
3.- Francisco Arriagada
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2025-09-22 | CU1 | Crear cuenta | Cliente | Damian Henriquez | 10% | se empezo a avanzar un poco en el desarrollo de la creacion de cuentas en kotlin en android studio | Tuvimos que cambiar de herramienta ya que lo trabajado lo teniamos en React navite expo y no funcionaban algunas cosas
2025-09-23 | CU2 | Registro de preguntas | Cliente | Damian Henriquez | 0% | No se realizo avance de momento en la primera semana | Tuvimos que cambiar de herramienta ya que lo trabajado lo teniamos en React navite expo y no funcionaban algunas cosas
2025-09-24 | CU3 | Ver Perfil | Cliente | Damian Henriquez | 0% | No se realizo avance de momento en la primera semana | Tuvimos que cambiar de herramienta ya que lo trabajado lo teniamos en React navite expo y no funcionaban algunas cosas
2025-09-25 | CU4 | Actualizar datos | Cliente | Damian Henriquez | 0% | No se realizo avance de momento en la primera semana | Tuvimos que cambiar de herramienta ya que lo trabajado lo teniamos en React navite expo y no funcionaban algunas cosas
2025-09-26 | CU5 | Recuperar contraseña | Cliente | Damian Henriquez | 0% | No se realizo avance de momento en la primera semana | Tuvimos que cambiar de herramienta ya que lo trabajado lo teniamos en React navite expo y no funcionaban algunas cosas
2025-09-27 | CU6 | Cambiar restricciones | Cliente | Damian Henriquez | 0% | No se realizo avance de momento en la primera semana | Tuvimos que cambiar de herramienta ya que lo trabajado lo teniamos en React navite expo y no funcionaban algunas cosas
2025-09-28 | CU7 | Cambiar Alergias | Cliente | Damian Henriquez | 0% | No se realizo avance de momento en la primera semana | Tuvimos que cambiar de herramienta ya que lo trabajado lo teniamos en React navite expo y no funcionaban algunas cosas
2025-09-29 | CU8 | Cambiar contraseña | Cliente | Damian Henriquez | 0% | No se realizo avance de momento en la primera semana | Tuvimos que cambiar de herramienta ya que lo trabajado lo teniamos en React navite expo y no funcionaban algunas cosas
2025-09-30 | CU9 | Eliminar cuenta | Cliente | Damian Henriquez | 0% | No se realizo avance de momento en la primera semana | Tuvimos que cambiar de herramienta ya que lo trabajado lo teniamos en React navite expo y no funcionaban algunas cosas
2025-10-01 | CU10 | Iniciar sesión | Cliente | Damian Henriquez | 10% | Se empezo a avanzar un poco en el desarrollo del login con la implementacion de firebase auth y kotlin en android studio. | Tuvimos que cambiar de herramienta ya que lo trabajado lo teniamos en React navite expo y no funcionaban algunas cosas
2025-10-02 | CU11 | Registrar comida con foto de lista de ingredientes | Cliente | Luis Hinojosa | 0% | No se realizo avance de momento en la primera semana | Tuvimos que cambiar de herramienta ya que lo trabajado lo teniamos en React navite expo y no funcionaban algunas cosas
2025-10-03 | CU12 | Analizar alimento | Cliente | Luis Hinojosa | 0% | No se realizo avance de momento en la primera semana | Tuvimos que cambiar de herramienta ya que lo trabajado lo teniamos en React navite expo y no funcionaban algunas cosas
2025-10-04 | CU13 | Recomendaciones | Cliente | Francisco Arriagada | 0% | No se realizo avance de momento en la primera semana | Tuvimos que cambiar de herramienta ya que lo trabajado lo teniamos en React navite expo y no funcionaban algunas cosas
2025-10-05 | CU14 | Ver reportes personales | Cliente | Luis Hinojosa | 0% | No se realizo avance de momento en la primera semana | Tuvimos que cambiar de herramienta ya que lo trabajado lo teniamos en React navite expo y no funcionaban algunas cosas
2025-10-06 | CU15 | Ver una estadística del tipo de comida más escaneadas | Cliente | Francisco Arriagada | 0% | No se realizo avance de momento en la primera semana | Tuvimos que cambiar de herramienta ya que lo trabajado lo teniamos en React navite expo y no funcionaban algunas cosas

## RESUMEN (2)
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Damián Henriquez
2.- Luis Hinojosa
3.- Francisco Arriagada
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2025-09-22 | CU1 | Crear cuenta | Cliente | Damian Henriquez | 80% | Se avanzo con la creacion de las cuentas aunque todavia faltan acomodar unos detalles a la hora de que se registre y vaya a las preguntas
2025-09-23 | CU2 | Registro de preguntas | Cliente | Damian Henriquez | 60% | Todavia faltan algunos detalles en el registro de preguntas a la hora de seleccionar las restricciones,genero y tipo de dieta
2025-09-24 | CU3 | Ver Perfil | Cliente | Damian Henriquez | 60% | Faltaba corregir un poco la interfaz y acomodar el guardado de los datos. | El perfil se crashea debes en cuando a la hora de dar click en su icono en la barra de abajo
2025-09-25 | CU4 | Actualizar datos | Cliente | Damian Henriquez | 40% | No se habia trabajado demasiado eso para actualizar los datos de momento solo una parte simple.
2025-09-26 | CU5 | Recuperar contraseña | Cliente | Damian Henriquez | 80% | Faltaba pulir unos detalles de la interfaz aunque manda un correo el cual permite recuperar la contraseña en spam
2025-09-27 | CU6 | Cambiar restricciones | Cliente | Damian Henriquez | 100% | Falta acomodar unas partes del diseño y unos datos mas
2025-09-28 | CU7 | Cambiar Alergias | Cliente | Damian Henriquez | 100% | Falta acomodar unas partes del diseño y unos datos mas
2025-09-29 | CU8 | Cambiar contraseña | Cliente | Damian Henriquez | 0% | No se ha creado de momento en ese punto
2025-09-30 | CU9 | Eliminar cuenta | Cliente | Damian Henriquez | 66% | No se ha creado de momento en ese punto
2025-10-01 | CU10 | Iniciar sesión | Cliente | Damian Henriquez | 80% | El login funciona correctamente y logra iniciar sesion el usuario aunque falta pulir unos detalles visuales
2025-10-02 | CU11 | Registrar comida con foto de lista de ingredientes | Cliente | Luis Hinojosa | 40% | Se avanzo con el desarrollo del OCR para poder registrar la comida con mas detalle
2025-10-03 | CU12 | Analizar alimento | Cliente | Luis Hinojosa | 40% | El OCR de momento es capaz de analizar el alimento de forma correcta aunque todavia faltan acomodar unos detalles
2025-10-04 | CU13 | Recomendaciones | Cliente | Francisco Arriagada | 30% | De momento se estan acomodando las recomendaciones aunque todavia faltaria vincularlas al perfil
2025-10-05 | CU14 | Ver reportes personales | Cliente |  | 0% | No se ha creado de momento en este punto
2025-10-06 | CU15 | Ver una estadística del tipo de comida más escaneadas | Cliente |  | 0% | No se ha creado de momento en este punto

## RESUMEN (3)
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Damián Henriquez
2.- Luis Hinojosa
3.- Francisco Arriagada
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/05/2017 | Ej: 1 | Ej: Grabar registro usuario | Ej: cliente | Ej: Pablo Vargas | Ej: 60% | Ej: Se logro grabar gran cantidad de los campos de un registro cliente | Ej: No graba correctamente el formato de fecha
2025-09-22 | CU1 | Crear cuenta | Cliente | Damian Henriquez | 100% | Se completo la creacion de las cuentas y ya esta todo vinculado correctamente con Firebase
2025-09-23 | CU2 | Registro de preguntas | Cliente | Damian Henriquez | 100% | Se completo el registro de preguntas y luego de registrarse llega a la vistas de preguntas y el usuario puede elegir las distintas opciones y despues es enviado a la vista de bienvenida.
2025-09-24 | CU3 | Ver Perfil | Cliente | Damian Henriquez | 100% | Se corrigio el diseño y el perfil ya no crashea al presionarlo repetidas veces, la razon de esto era que realizaba solicitudes repetidas veces para cargar los datos de firebase.
2025-09-25 | CU4 | Actualizar datos | Cliente | Damian Henriquez | 100% | Se creo el boton para actualizar los datos y ya se actualizan correctamente y se guardan cada vez que inicia sesion o estan almacenado dentro de Firebase en la tabla usuarios
2025-09-26 | CU5 | Recuperar contraseña | Cliente | Damian Henriquez | 100% | Faltaba pulir unos detalles de la interfaz aunque manda un correo el cual permite recuperar la contraseña en spam
2025-09-27 | CU6 | Cambiar restricciones | Cliente | Damian Henriquez | 100% | Falta acomodar unas partes del diseño y unos datos mas
2025-09-28 | CU7 | Cambiar Alergias | Cliente | Damian Henriquez | 100% | Falta acomodar unas partes del diseño y unos datos mas
2025-09-29 | CU8 | Cambiar contraseña | Cliente | Damian Henriquez | 100% | Se creo el cambiar contraseña pero pidiendole primero al usuario que ingrese su contraseña anterior funcionando correctamente y utilizando esa nueva contraseña al iniciar sesion
2025-09-30 | CU9 | Eliminar cuenta | Cliente | Damian Henriquez | 100% | Se creo el eliminar cuenta y se pregunta al usuario por seguridad antes de eliminarla y ademas es enviado al inicio en vez de cerrarle la app
2025-10-01 | CU10 | Iniciar sesión | Cliente | Damian Henriquez | 90% | El login funciona correctamente y logra iniciar sesion el usuario aunque falta pulir unos detalles visuales
2025-10-02 | CU11 | Registrar comida con foto de lista de ingredientes | Cliente | Luis Hinojosa | 70% | Se avanzo con el desarrollo del OCR para poder registrar la comida con mas detalle
2025-10-03 | CU12 | Analizar alimento | Cliente | Luis Hinojosa | 70% | El OCR de momento es capaz de analizar el alimento de forma correcta aunque todavia faltan acomodar unos detalles
2025-10-04 | CU13 | Recomendaciones | Cliente | Francisco Arriagada | 70% | Funciona correctamente aunque todavia falta vincularlo al perfil de usuario,aunque ya se utilizo la api fast food para dar las recomendaciones.
2025-10-05 | CU14 | Ver reportes personales | Cliente |  | 0% | No se ha creado de momento en este punto
2025-10-06 | CU15 | Ver una estadística del tipo de comida más escaneadas | Cliente |  | 0% | No se ha creado de momento en este punto